## Hoja1
Funcionality Test , "SISTEMA DE DECORADO DOMESTICO CON CONSUMO RESPONSABLE"
| Test Number | Test date | Test description | Success criterion | Test result | Succes |  | Test Manager
[6 empty] | Pass | Fail
| 1 | 2023-11-22 | Verificar que el sistema se pueda este correctamente montado en la tajeta de desarrollo ESP32, y que se pueda complirar y flashear | La tarjeta debe dejar compilar y flashear el progama del sistema sin presentar errores de memetia y compilacion . | El sistema esta correctamente montado y asegurado en la tarejta sin problema alguno | x |  | Juan E. Guevara
| 2 | 2023-11-22 | Validar la Presicicon del sensor de corriente con una carga hasta 5A, las cuales se le va ingresar de una funte de poder y medir con un multimetro para su vefificacion | El sensor debe medir correctamente y aguantar como minimo 4 A pero sin presentar cambios a largo tiempo | El sensor mide 3.94 Amperios de los 4 amperios dado por la fuente de poder teniedo correclacion con la medidicon del multimetro de 3.97 A | x |  | Edward F. Goyeneche
| 3 | 2023-11-22 | Comprobar el Funcionamiento de la tira LED RBG. | La Tira LED debe encender y verse patron ingresado con el coloreado , el cual es el patron swing y que sea de color verde | La Tira Led enciende y se ve el patron swing de color de verde | x |  | Juan E. Guevara
| 4 | 2023-11-24 | Comprobar que el boton apague y encienda el sistema | El sistema deber resporder al momento de oprimir el boton y debe de pasar a otro estado del actual, si esta encendido, apagar el sistema y si esta apagao encender y mostrar el estado en el webpage | El sistema responde , pasando de estar a encendido a pagado , llevando a esto que la tira led se apague y que el sensor ya no mida corriente y la pantalla oled este apagada | x |  | Juan E. Guevara
| 5 | 2023-11-24 | Verificar que el sistema se pueda concetar a una red wifi y quede como un accespoint | El sistema se debe contectar a al red wifi elegida ingresando los credenciales de la red y este debe aparecer como un nuevo dispositivo el cual se pueda conectar | El sistema se conecta a la red y queda como un punto acces point el cual aparece con nombre de "juanito" y tiene como contraseña "password" | x |  | Edward F. Goyeneche
| 6 | 2023-11-24 | Evaluar la capacidad del servidor HTTP para responder a solicitudes | Debe aparecer la pagina web del sistema al colocar 192.168.0.1 en el navegador y cargar todos los componente la web page | Se ingresa la direccion en el navegador y la web page se carga , funcionando completamete y con la interacctividada que se espera | x |  | Edward F. Goyeneche
| 7 | 2023-11-24 | Asegurar que la pantalla OLED Funcione correctamente y muestre los valores corractamente y actulizados cada 5 segundos | La pantalla oled debe encender y mostrar los valores de corriente, voltaje , modo de consumo y patron en el que se encuentra | La pantalla oled enciende y muestra el mesanje de information(current: 1.5A, Voltaje: 3.3 v, Cumsumption: Saving,Pattern: Pulses | x |  | Juan E. Guevara
| 8 | 2023-11-24 | actulizacion de firmware por OTA |  |  |  |  | Juan E. Guevara
| 9 | 2023-11-26 | Verificar que al seleccionar el patron y mover los sliders del color principal, secundario y fondo se vean en la tira led | En la tira LED se debe ver como el patron pulses con color principal complemente rojo, en el secundario con color verde a mitad de , valor y de fondo completamente apagado | La tira led enciende y se ve el patron pulses, tiene valores Main : R:255, G:0,B:0 ; Secundary: R:0, G:128,B:0, Bacground R:0, G:0,B:0, y eso se ve reflejado visualmente en la tira led y diccionario visto por UART | x |  | Edward F. Goyeneche
| 10 | 2023-11-26 | En la tira led con la configuracion de patron y color de la prueba anterior, debe actuar con la configuracion de fade y responder ante el numero, logitud y periodos de pulsos | En la tira LED se debe ver el fade de 6 pulsos con una longitud de 2 pulsos t un periodo de 1 segundo | En la tira led se ve el fade con las caracteristicas dadas se ven en la UART los valoresde key :2,np:6,pl:3, p:100. | x |  | Juan E. Guevara
1 | 12 | 2023-11-26 | Verificar que la webpage envia y cambia los valores de consumo de energia | El sistema debe estar en modo de consumo Regulated y el sensor debe estar en 4 v y 1A y al momento de modificar los valores de de modo a 3.3 V y 0.4 A y al acetar los valores, el sistema debe responder ante los cambios de valores de modo y saltar la alerta | El sistema salta la alerta y ve que se superó el umbral,y muestra el warning en la pantalla OLED | x |  | Edward F. Goyeneche
| 13 | 2023-11-26 | Verificar que la api/color envia los datos que se obtiene en la parte del webpage | En la webapge se debe ver los valores de los sliders y ver el json en consola que se envia y tambien ver como cambia de colores la tira led y de igual manera ver en la uart los valores cada 500 ms | La webpage se ven los valores de los slider al moverlo, se ve en consola que cada vez que se modifica algun valor se envia el json y en la auart se ve la informacion en forma de diccionario de los valores que estan id:1, R:255,G:128,B:0 y la tira LED refleja lo ingresado | x |  | Juan E. Guevara
| 14 | 2023-11-26 | Verificar que la api/config enviar los datos que se obtiene de la parte del webpage | En la webapge se debe ver los valores de los sliders de Variable Config y ver el json en consola que se envia y tambien ver como se el efecto de colores la tira led y de igual manera ver en la uart los valores cada 500 ms | La webpage se ven los valores de los sliders de Variable Config , se ve en consola que cada vez que se modifica algun valor se envia el json y en la uart se ve la informacion de esta key: 1 , value:6 | x |  | Juan E. Guevara
| 15 | 2023-11-26 | Verificar que a ingresar los valores por uart , estos funcionen y se vean en la tira y se vea de igualmente actilizadp en la web page | Por uart se va ingresa id:2, R:0,G:255,B:0 y esto debe verse en la lira LED lo ingresa y tambien debulta en los valores de los slider | En la tira LED se ve el color verde de color principal y los slider de Main cambian de posicion R a 0 , G a 255 y B a 0 | x |  | Edward F. Goyeneche